## Adjudicacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
*Procedimientos de Adjudicación Directa
Numero contrato | Fecha de Formalización | Nombre de la obra | Avance financiero | Avance físico
MOG/DOPM/FIBIR-BORD/2025-001 | 2025-04-04 | Construccion de abrevaderos agricolas en Ocampo, Gto. en localidades del Municipio | 100% | 100%
MOG/DOPM/INDIRECTOS/SE/2025-02 | 2025-05-09 | Proyectos ejecutivos de pavimentaciones, calles Hidalgo, Allende y Guadalupe Victotoria, Cabecera Municipal del Muncipio de Ocampo, Gto. | 100% | 100%
MOG/DOPM/INDIRECTOS/SE/2025-03 | 2025-06-12 | Proyectos ejecutivos de pavimentaciones, calles: Plaza Principal, Cabecera Municipal del Municipio de Ocampo, Gto. | 30% | 30%
MOG/DOPM/INDIRECTOS/SE/2025-04 | 2025-06-12 | Proyecto de rehabilitacion de la Plaza Principal, Cabecera Municipal del Muncipio de Ocampo, Gto. | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-07 | 2025-06-26 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. localidad El Tropezon, calle Dolores Hidalgo, (2da etapa) | 30% | 30%

## Licitacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
*Procedimientos de Licitacion
Numero contrato | Fecha de Formalización | Nombre de la obra | Avance financiero | Avance físico
MOG/DOPM/IRAMO33/SE/2025-05 | 2025-06-26 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo Gto.localidad Ocampo, Col., Centro Calle Prol. Escobedo (Tramo:Escobedo a Insurgentes) | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-06 | 2025-06-26 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en Ocampo Gto. localidad Santa Regina, calles Lazaro Cardenas y Vicente Guerrero. | 30% | 30%